## Hoja1
# | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FINAL | RESPONSABLE | % TERMIACION
1 | GITHUB | 2020-02-06 | 2020-02-06 | LUIS LEE | 100%
2 | DIAGRAMA COTEXTO | 2020-02-06 | 2020-02-07 | GRUPAL | 100%
3 | DIAGRA CERO | 2020-02-06 | 2020-02-07 | GRUPAL | 100%
4 | MUDULO I | 2020-02-06 | 2020-02-10 | GRUPAL | 100%
ALTAS DE EMPLEADOS
| DIAGRA FLUJO | 2020-02-07 | 2020-02-09 | Gerson | 100%
| PROGRAMA | 2020-02-07 | 2020-02-13 | Gerson
BAJAS DE EMPLEADOS
| DIGARAMA FLUJO | 2020-02-07 | 2020-02-09 | Leonel | 100%
| PROGRAMA | 2020-02-07 | 2020-02-13 | Leonel
MODIFICACION DE EMPLEDOS
| DIAGRAMA FLUJO | 2020-02-07 | 2020-02-09 | Fernando | 100%
| PROGRAMA | 2020-02-07 | 2020-02-13 | Fernando
ENTREGA DE CHEQUE/CALCULO
| DIAGRAMA FLUJO | 2020-02-07 | 2020-02-09 | Jeff y Luis | 100%
| PROGRAMA | 2020-02-07 | 2020-02-13 | Jeff y Luis
ENTREGA DE NOMINA
| DIAGRAMA FLUJO | 2020-02-07 | 2020-02-09 | Luis | 100%
| PROGRAMA | 2020-02-07 | 2020-02-13 | Luis